## Sheet1
2025年中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目清单（第二批）
填报时间： |  |  | 填报人： |  |  |  | 联系方式： | [17 empty] | 单位：万元 | 、个
县（市、区）名称 | 序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  | 项目类型 （产业项目、基础设施、其他） | 建设内容 | 建设规模 |  | 资金规模（万元） |  |  |  | 项目建设单位 | 项目建设单位责任人 | 项目前期准备情况 | 达到施工条件（是/否） | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 使用方式 | 联农带农机制 | [5 empty] | 绩效目标
|  |  |  | 乡（镇） | 村 |  |  | 单位 | 数量 | [11 empty] | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预期收益情况（万元）
[11 empty] | 使用资金类型（中央/省级） | 衔接资金（万元） | 资金指标文号 | [8 empty] | 脱贫户 |  | 非脱贫户
[22 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
嘉荫县 |  | 合计 | [7 empty] | 383
| 1 | 伊春市嘉荫县青山乡建业村食用菌生产基地设备更新升级项目 | 是 | 青山乡 | 建业村 | 产业发展 | 更新升级建业村食用菌生产基地建设项目菌种生产设备，包括搅拌机、装袋扎口机、菌架、半塑料筐等配套设施。 |  |  | 60 | 中央 | 60 | 黑财指（农）〔2025〕189号 | 青山乡人民政府 | 李金珠 |  | 是 | 2025.6.20 | 2025.8.30 | 资产租赁 | 务工、分红 | 88 | 145 | 5 | 6 | 2.4 | 项目当年开工率≥100%；当年完成率≥100%；项目利用率≥100%；受益人数≥151人；群众满意率≥80%。
| 2 | 伊春市嘉荫县青山乡结烈河村道路建设项目 | 是 | 青山乡 | 结烈河村 | 基础设施 | 新建混凝土道路4000平方米。 | 平方米 | 4000 | 72 | 中央 | 72 | 黑财指（农）〔2025〕189号 | 青山乡人民政府 | 李金珠 |  | 是 | 2025.7.5 | 2025.8.30 | / | / | / | / | / | / | / | 项目当年开工率≥100%；当年完成率≥100%；项目利用率≥100%；受益人数≥167人；群众满意率≥80%。
| 3 | 伊春市嘉荫县红光乡燎原村道路硬化二期建设项目 | 是 | 红光乡 | 燎原村 | 基础设施 | 硬化道路8000平方米 | 平方米 | 8000 | 69 | 中央 | 69 | 黑财指（农）〔2025〕189号 | 红光乡人民政府 | 姜涛 |  | 是 | 2025.7.5 | 2025.8.30 | / | / | / | / | / | / | / | 项目当年开工率≥100%；当年完成率≥100%；项目利用率≥100%；受益人数≥212人；群众满意率≥80%。
| 4 | 伊春市嘉荫县沪嘉乡福民村基础设施升级改造项目 | 是 | 沪嘉乡 | 福民村 | 基础设施 | 硬化道路2500余平方米；新建排水沟1500延长米 | 延长米 平方米 | 1500/2500 | 70 | 省级 | 70 | 黑财指（农）〔2025〕190号 | 沪嘉乡人民政府 | 陈海龙 |  | 是 | 2025.7.5 | 2025.10.30 | / | / | / | / | / | / | / | 项目当年开工率≥100%；当年完成率≥100%；项目利用率≥100%；受益人数≥50人；群众满意率≥80%。
| 5 | 伊春市嘉荫县向阳乡雪水温村道路改造升级项目 | 是 | 向阳乡 | 雪水温村 | 基础设施 | 硬化水泥路1818平方米 | 平方米 | 1818 | 31 | 省级 | 31 | 黑财指（农）〔2025〕190号 | 向阳乡人民政府 | 辛鑫 |  | 是 | 2025.7.5 | 2025.8.30 | / | / | / | / | / | / | / | 项目当年开工率≥100%；当年完成率≥100%；项目利用率≥100%；受益人数≥1142人；群众满意率≥80%。
| 6 | 伊春市嘉荫县乌拉嘎镇金水村晾晒场建设项目 | 是 | 乌拉嘎镇 | 金水村 | 基础设施 | 10000平方米场地硬化 | 平方米 | 10000 | 70 | 省级 | 70 | 黑财指（农）〔2025〕190号 | 乌拉嘎镇人民政府 | 张琦 |  | 是 | 2025.7.5 | 2025.9.30 | / | / | / | / | / | / | / | 项目当年开工率≧100%；当年完成率≧100%；项目利用率≧100%;；受益人数≥200人；群众满意度≧85%。
| 7 | 2025年农村公益岗位补贴项目 | 是 | 嘉荫县 | 嘉荫县 | 其他 | 补助符合农村公益岗位的脱贫人口（含监测对象） | 人 |  | 11 | 省级 | 11 | 黑财指（农）〔2025〕190号 | 嘉荫县乡村振兴服务中心 | 张伟 | / | 是 | 2025.01.01 | 2025.12.30 | / | / | / | / | / | / | / | 项目当年开工率≧100%；当年完成率≧100%；群众满意度≧90%。