## 2019年红光乡菌包厂发酵室配套设施建设项目
绩效目标（自评）申报表
项目名称 |  | 2019年红光乡菌包厂发酵室配套设施建设项目 | 项目负责人及电话 | 戴威(18204583588)
主管部门 |  | [332]嘉荫县扶贫工作服务中心 | 实施单位 | [332001]嘉荫县扶贫工作服务中心
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 788
|  | 其中：财政拨款 | 788
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 红光乡菌包场发酵室项目 |  |  | 建设地点：红光乡燎原村；建设内容：新建发酵室2栋2112平方米，新建生产车间267平方米，硬化3637.02平方米。新建围栏420米。新增消防水池300立方米，新增培养架及热风机等设备；开始及完成时间2019.6-2019.12；总体目标完成情况80%；未完成原因；由于天气和疫情原因造成工期延后
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 参与扶贫就业车间人数（≥**人） | >=20人 | 20人
|  | 质量指标 | 项目收益中村集体分配比例（≥**%） | >=30% | 30%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | >=100% | 90%
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★资产股权年收益率（ ≥**% ） | >=3.5% | 3.5%
|  |  | 村集体经济年收入（ ≥**万元） | >=6万元 | 6万元
|  |  | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） | >=8万元 | 8万元
|  | 社会效益指标 | 带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | >=200人 | 200人
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=848人 | 848人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★资产入股贫困人口满意度（ ≥**% ） | >=100% | 100%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。