## 11月份 (2)
嘉荫县国家电子商务进农村综合示范项目建设进度表（2022年11月份）
序号 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 绩效目标 | 项目建设情况 | 项目承办单位名称 | 企业负责人 | 扶持资金额度 （万元） | 当月拨付金额（万元） | 累计拨付金额（万元）
1 | 健全县域物流共同配送体系 | 建设县级物流配送中心，购置货物中转设备和配送运输工具，引入专业运营团队和物流配送管理系统，实现对区域内物流快递信息的追踪查询、统计管理等功能，发展智慧物流。中期验收实现建设9个乡镇物流中转站和44个村级物流服务站，整体验收实现全县9个乡镇物流中转站和73个村级物流服务站全部覆盖，形成功能完善、信息配套、覆盖城乡、快捷高效的三级物流配送体系。按照“政府引导、企业为主、资源整合”的原则，引导商贸流通、农资服务和农村快递物流实现统仓共配，打通日用消费品、农资下乡和农产品进城双向流通渠道，推动农村物流提速降费。推广“智慧乡村服务应用”，做好数据汇总、收集分析、自动上报等工作，提升信息管理水平。 | 1、建设县级物流配送中心 2、快递企业整合 3、村级物流站点建设 | 1、建设县级物流配送中心：根据建设方案需求进行基础装修，完成配送中心保温改造、电路改造进行中。 2、快递企业整合：完成申通、韵达、中通整合，入驻协议签署完成。 3、完成了1个二期村级物流站点的选点工作和10个二期村级物流站的建设工作。 | 黑龙江国富融网络技术服务有限公司 | 张颖虹 |  |  | 70
2 | 完善农村电商公共服务体系 | 改造升级县级电商公共服务中心，规划综合办公、运营推广、直播营销、电商培训、创业孵化、企业入驻、线下体验馆、大数据中心等不同功能分区，明确功能定位、充实运营团队，服务县域电商发展。重点建设9个乡镇电商服务综合体，与物流配送、商超消费、休闲娱乐、农资服务、职业介绍等实现一站集成，拓展服务周边群众，激活农村消费市场。分批建设或改造73个村级电商服务站，拓展快递收取、小额存取、信息咨询、代买代卖等服务功能，提升电商便民综合服务能力。积极推进“互联网+农业”标准化建设，支持智慧农业、品控溯源、质量保证、信用认证和农产品“两品一标”认证等综合服务体系建设，解决农产品上行前置障碍，提升农产品商品化水平。以嘉荫特色产品为重点，打造1个县域公共品牌，通过全方位品牌规划、网络化产品设计、系列化营销推广、授权化品牌管理等形式，促进嘉荫特色农产品线上销售，形成至少1条长期稳定电商供应链，培育1-2款网络零售额较好的嘉荫特色产品。支持开展立足农副、手工、民俗、乡村旅游等特色产业；支持县域涉农企业通过电商平台、直播平台、自媒体推荐等形式，开展电商助农、线上促销、直播带货等活动；引导创业个体通过直播营销、短视频营销、小程序分销等形式，销售嘉荫特色农产品。 | 1、销售嘉荫特色农产品 2、村级电商服务站建设 3、乡镇电商服务综合体建设 | 1、销售嘉荫特色农产品：兴安嘉品木耳、蜂蜜产品和马铃薯粉条、大米的销售。 2、村级电商服务站建设：2、村级电商服务站建设：开展二期村级电商服务站选点工作，完成1个站点的遴选工作；完成了10个二期村级电商服务站的建设工作。 3、完成了中国电信嘉荫县分公司、德润仁和医药连锁金鹰店合作协议的签订，59个村站宣传板的制作和悬挂张贴工作。 | 黑龙江国富融网络技术服务有限公司 | 张颖虹 |  |  | 260
3 | 推动商贸流通企业转型升级 | 选择县域具备一定规模的商贸流通企业和农资企业，实施数字化、智能化改造，加强与电子商务、移动支付、物流配送等资源对接，促进业务流程优化重组，实现线上线下融合发展。引入小型商超在线订货结算和商品管理系统，引导商贸流通企业、农资企业以村级电商服务站为重点下沉供应链，实现线上采购、降价团购、直供直销和统一配送，弥补市场缺位，优化商品供给，逐步实现连锁化、信息化的商品流通网络，提高农村商业发展水平，更好满足农村居民消费需求。支持县域涉农企业通过电商平台、直播平台、自媒体推荐等形式，开展电商助农、线上促销、直播带货等活动。 | 1、引导商贸流通企业下沉供应链 2、直播带货活动 | 1、引导商贸流通企业下沉供应链：针对村站的商贸流通直播带货产品线的丰富，完成了3期商贸流通企业直播带货活动。 2、直播带货活动：抖音账号开始直播带货。开展了3期直播；入驻网红主播开展了30场直播带货活动。 | 黑龙江国富融网络技术服务有限公司 | 张颖虹 |  |  | 40
4 | 培育农村电商创业带头群体 | 整合各类培训资源，构建功能齐全、支撑有力、能够满足不同创业就业需求的电商人才培训体系。针对具备条件的农村居民、返乡大学生和农民工、退伍军人等开展直播带货、社群营销类实操培训；针对县直部门、乡镇政府公职人员和村干部开展农村电商专题培训；针对县电子商务公共服务中心、乡镇、村电子商务服务站点管理人员开展管理技能和操作技能培训；针对企业、农民合作社和中小网商开展专项培训。引入电商人才，推动嘉荫县域电商发展。基础普及性培训和增值培训不少于3000人次，培训转化率不低于2%，农村网商数同比增速1%。支持引进电商人才参与县域电商运营、推广和销售活动。健全培训转化机制，发挥电商致富的示范性、引领性。如实做好培训记录，指导就业用工对接。加大配套政策支持力度，支持举办各类电商创业大赛、农村产品宣传推广等活动，支持创业个体通过直播营销、短视频营销、小程序分销等形式，销售嘉荫特色农产品。 | 开展培训 | 开展培训：进行专项线上培训两场，完成了143人次的培训。 | 黑龙江国富融网络技术服务有限公司 | 张颖虹 |  |  | 80