## 自评表（发文附件）
附件3
重点绩效评价评分表
项目名称 | 向阳乡文化旅游产业建设项目 |  |  | 财政局主管科（股） | 农业股
市县主管部门 | 嘉荫县乡村振兴局 |  |  | 项目实施单位 | 嘉荫县乡村振兴局
年度资金预算数 | 554.75万 |  |  | 全年执行数 | 365天
评价结果 | 得分 | 95分
| 结论 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
评价指标体系
一级指标 （分值） | 二级指标（分值） | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准和方法 | 得分
决策 （15分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性 | 4 | 反映和考核项目立项依据情况。 | 根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。 | 4
|  | 立项程序规范性 | 4 | 反映和考核项目立项的规范情况。 | 根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。 | 4
| 绩效目标（3分） | 绩效目标明确性、合理性 | 3 | 反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。 | 3
| 资金投入（4分） | 预算编制科学性 | 4 | 反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。 | 4
过程 （25分） | 资金管理（19分） | 资金到位率 | 5 | 反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5 | 5
|  | 预算执行率 | 10 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10 | 10
|  | 资金使用合规性 | 4 | 反映项目资金的规范运行情况。 | 根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。 | 4
| 组织实施（6分） | 管理制度健全性 | 3 | 反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。 | 3
|  | 制度执行有效性 | 3 | 反映相关管理制度的有效执行情况。 | 根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。 | 3
产出 （30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 | 对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。 | 得分=（实际数量指标产出数/绩效目标数量指标产出数）×100%×10。 绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值，并根据实际完成情况逐一计算得分。 | 10
| 产出质量（9分） | 质量达标率 | 9 | 对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=质量达标产出数量数/实际产出数量数）×100%。 对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。 绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。 | 9
| 产出时效（6分） | 完成及时性 | 6 | 对应产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。 绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。 | 6
| 产出成本（5分） | 成本节约率 | 5 | 对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 成本节约率≥0的，得5分；成本节约率＜0的，得分=5+（成本节约率×5），最低得分0分。 绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。 | 4
效益 （30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 15 | 对应产出指标的效益指标，项目实施所产生的效益。 | 根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。 | 13
|  | 满意度 | 15 | 对应产出指标的满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。 | 13
备注：如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标，相应评价分数加到数量指标中进行评分。